## 5월 21일(수)
팀 | 9팀
작성자 | 양정현
개발 날짜 | 5월 21일(수)
개발자 | 양정현 김은총
불참자
불참자 사유
계획 | 1.아파트 매물 조회 관련 RESTful API 개발 | /api/v1/house/deals/{aptSeq} | 입력: 아파트번호 / 출력: 거래내역
지도에 매물 마커 및 가격 표시하기.
매물 마커 클릭하면 상세정보 표시하기
마커 클릭시 사이드바 열리면서 상세 정보 표시
개발내용 | 1.아파트 매물 조회 관련 RESTful API 개발
지도에 매물 마커 및 가격 표시하기.
매물 마커 클릭하면 상세정보 표시하기
문제점 | 마커 클릭시 아무런 반응이 없음
해결방법 | 마커 클릭 → ShowMarker.ts의 addEventListener('click') 콜백 실행 → MapComponent.vue의 handleApartmentMarkerClick 이벤트 emit → MapComponent.vue에서 emit('apartment-marker-click') 부모에서 수신 → HomeView.vue의 @apartment-marker-click="onApartmentMarkerClick" 사이드바 열기 → isSidebarCollapsed.value = false 매물 정보 표시 → selectedProperty.value 설정
사진첨부가능

## 5월 22일(목)
팀 | 9팀
작성자 | 김은총
개발 날짜 | 5월 22일(목)
개발자 | 양정현, 김은총
불참자
불참자 사유
계획 | Spring Security 인증/인가 기능 재구현
Frontend에 JWT 토큰 관리 기능 구현
Frontend에 JWT 토큰을 활용한 API 요청 기능 구현
로그인, 로그아웃, 회원가입 페이지 API 연동
아파트 가격 평가 모델 개발
지도에 아파트 거래 정보를 아이콘으로 띄워주는 기능 개발
개발내용 | Spring Security 인증/인가 기능 재구현
Frontend에 JWT 토큰 관리 기능 구현
Frontend에 JWT 토큰을 활용한 API 요청 기능 구현
로그인, 로그아웃, 회원가입 페이지 API 연동
아파트 가격 평가 모델 개발
지도에 아파트 거래 정보를 아이콘으로 띄워주는 기능 개발
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 5월 23일(금)
팀 | 9팀
작성자 | 양정현
개발 날짜 | 5월 23일(금)
개발자 | 양정현 김은총
불참자
불참자 사유
계획 | 시 군 구별 가격 평균 마커 표시
개별 매물 조회 시 가격차트 표시
매물 검색 기능
지도에서 시구군동 & 아파트 이름으로 검색하기 기능
개발내용 | 지도에서 시구군동 & 아파트 이름으로 검색하기 기능
매물 검색 기능
문제점 | 각 지역구별 평균가를 업데이트하는 쿼리 수행이 너무 느림->각 아파트별 최신가격을 미리 테이블에 저장해두고 꺼내쓰는 방식으로 해결. 기존에는 거래내역에 조인해서 가장 최신 거래 1건을 가져왔음
로그인 기능에서 세션 스토리지에 토큰과 정보가 제대로 저장되지 않는 문제
개별 매물 조회 시 가격 차트가 표시되지 않음
해결방법 | Pinia Plugin Persistedstate를 적용하여 해결
거래 내역에서 deal_amount를 정확히 가져오도록 코딩
사진첨부가능

## 5월 24일(토)
팀 | 9팀
작성자 | 양정현, 김은총
개발 날짜 | 5월 24일(토)
개발자 | 양정현, 김은총
불참자
불참자 사유
계획 | 각자 맞은 페이지 피드백 반영
시세 페이지 구현 - 양정현
뉴스 페이지 구현 - 양정현
커뮤니티 페이지 구현 - 김은총
마이페이지 구현 - 김은총
관심 매물 관리 기능 구현 - 김은총
개발내용 | 뉴스 페이지 구현
각자 맞은 페이지 피드백 반영
마이페이지 구현
문제점 | 검색 키워드가 '부동산' 이어서 검색어만 매칭되면 관련 없는 내용이 나옴
해결방법
사진첨부가능

## 5월 25일(일)
팀 | 9팀
작성자 | 양정현, 김은총
개발 날짜 | 5월 25일(일)
개발자 | 양정현, 김은총
불참자
불참자 사유
계획 | 챗봇 만들기 - 김은총
사이드바 가격예측차트 구현 및 기타 매물관련 정보 구현 - 양정현
토요일날 못한거 하기
지역별 마커 클러스터링 묶기 - 양정현
카페 편의점 지하철역 마커 표시 및 매물로부터의 거리 산출해서 사이드바에 실장 - 양정현
개발내용 | 마이페이지 구현
지역별 마커 클러스터링 묶기
크롤러 개발
문제점 | 마이페이지에 사용자 상태 정보가 제대로 표시되지 않는 문제 발생
사용자 프로필 사진 추가를 위해서는 테이블과 API 코드의 전체적인 수정 필요
해결방법 | 상태 관리를 통해 정보 동기화
테이블 구조와 API 코드 전체 수정
사진첨부가능

## 5월 26일(월)
팀 | 9팀
작성자 | 양정현, 김은총
개발 날짜 | 5월 26일(월)
개발자 | 양정현, 김은총
불참자
불참자 사유
계획 | 작업 마무리 및 최종 테스트
PPT 제작
일요일에 못한거 하기
DB업데이트 자동화 구현
최적화
개발내용 | 관심매물 관리 기능 개발
커뮤니티 페이지 구현
사이드바 수정
상세조회 기능 구현
크롤러 개발
문제점 | 마커 이미지안으로 텍스트가 들어가지 않는 문제 발생
DB에 특정 지역 관련 데이터가 비어있는 문제 발생
해결방법 | dump.sql 자체에 해당 지역 데이터가 부족하거나 없어 발생한 문제인 것을 확인하여 크롤링을 통해 데이터 보충
사진첨부가능

## 5월 27일(화)
팀 | 9팀
작성자 | 양정현, 김은총
개발 날짜 | 5월 27일(화)
개발자 | 양정현, 김은총
불참자
불참자 사유
계획 | 동영상 제작
개발내용 | 동영상 제작
PPT 제작
AI 챗봇 기능 개발
시세 페이지 개발
문제점 | 깃 충돌로 주택 관련 API 망가짐
깃 충돌로 AI 챗봇 코드 사라짐
시세 조회시 API 요청이 많아 페이지 로딩에 시간이 오래 걸림
해결방법 | 충돌되는 메서드를 각각 다른 이름으로 새롭게 정의하고 프론트도 이에 맞게 수정
AI 챗봇 코드는 유실되어 새로 구현
요청을 한 번에 보내 처리하도록 수정
사진첨부가능

## 5월 28일(수)
팀 | 9팀
작성자 | 양정현, 김은총
개발 날짜 | 5월 28일(수)
개발자 | 양정현, 김은총
불참자
불참자 사유
계획 | 최종 발표 점검
최종 발표
개발내용 | 최종 발표 점검
최종 발표
문제점
해결방법
사진첨부가능